## DataUser
DATA USER
NO | ID USER | USERNAME | NAMA LENGKAP | PASSWORD | TIPE USER | UBAH / HAPUS
1 | 001 | admin | Admin | 12345 | Admin
2 | 002 | manager | Manager | 12345 | Manager
3 | 003 | user003 | PT. Data Solusindo | 12345 | Rekanan
4 | 004 | user004 | PT. Electronic Komunika Informasi | 12345 | Rekanan
5 | 005 | user005 | PT. Aplikasi Anak Bangsa | 12345 | Rekanan
6 | 006 | user006 | PT. Arya Duta Mandiri | 12345 | Rekanan
Keterangan Menu:
Admin |  | : All
Manager |  | : Dashboard, Laporan
Rekanan |  | : Realisasi, Laporan, Tagihan

## DataProyek
DATA PROYEK
NO | ID PROYEK | NAMA PROYEK | NOMOR KONTRAK | NILAI KONTRAK | NAMA REKANAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | UBAH / HAPUS
1 | 0001 | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PD.02/31/5/1/D5/GM/C.JBI-19 | 755400000 | PT. Data Solusindo | 2019-05-31 | 2019-09-22
2 | 0002 | Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur, Jaringan, Dan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Digital Port Di Pelabuhan Talang Duku Dan Muara Sabak | PD.02/15/5/2/D5/GM/C.JBI-19 | 1250550000 | PT. Electronic Komunika Informasi | 2019-05-15 | 2019-11-11
3 | 0003 | Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Kegiatan CFS Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2019 | PD.02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19 | 512725000 | PT. Aplikasi Anak Bangsa | 2019-03-10 | 2019-07-08
4 | 0004 | Pembuatan Ruang Information Center di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PD.02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19 | 1525800000 | PT. Arya Duta Mandiri | 2019-02-12 | 2019-08-11
5 | 0005 | Pekerjaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Digitalisasi Operasional CFS di Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi | PD.02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19 | 123456000 | PT. Sigma Solusi Data | 2019-07-08 | 2019-08-11

## DataUraianKerja
DATA URAIAN KERJA
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
NO | ID URAIAN | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | UBAH / HAPUS
1 | 00000001 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
1.a | 00000002 | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20
1.b | 00000003 | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15
1.c | 00000004 | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10
1.d | 00000005 | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10
2 | 00000006 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
2.a | 00000007 | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10
2.b | 00000008 | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5
2.c | 00000009 | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15
3 | 00000010 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
3.a | 00000011 | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15
JUMLAH |  |  |  |  | 100
NO | ID URAIAN | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | UBAH / HAPUS
JUMLAH |  |  |  |  | 0

## DataRencana
JADWAL RENCANA KERJA
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
|  | Minggu ke | 1
|  | Tanggal | 2019-05-31 | s.d. | 2019-06-06
NO | ID RENCANA | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | BOBOT RENCANA (%)
1 |  | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a |  | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2
b |  | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2
c |  | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d |  | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 |  | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a |  | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b |  | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c |  | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 |  | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a |  | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 4
NO | ID MINGGU RENCANA | BOBOT KONTRAK (%) | BOBOT RENCANA (%) | UBAH
1 | R000001 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0
a | R000002 | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit
b | R000003 | Pemasangan IP Camera Indoor | unit
c | R000004 | Pemasangan Network Video Recorder | unit
d | R000005 | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit
2 | R000006 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0
a | R000007 | Pemasangan Kabel UTP | m'
b | R000008 | Pemasangan Kabel Eterna | m'
c | R000009 | Pemasangan Pipca Conduct | Ls
3 | R000010 | Instalasi Software dan Testing | 0
a | R000011 | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls
Jumlah |  |  |  |  | 0 | 0

## Jadwal Minggu ke (1)
JADWAL RENCANA KERJA
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
|  | Minggu ke | 1
|  | Tanggal | 2019-05-31 | s.d. | 2019-06-06
NO | ID RENCANA | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | BOBOT RENCANA (%)
1 |  | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a |  | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2
b |  | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2
c |  | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d |  | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 |  | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a |  | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b |  | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c |  | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 |  | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a |  | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 4
NO | ID RENCANA | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | BOBOT RENCANA (%)
1 | P000001 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | R000002 | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2
b | R000003 | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2
c | R000004 | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d | R000005 | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 | R000006 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | R000007 | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b | R000008 | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c | R000009 | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 | R000010 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | R000011 | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 4

## Jadwal Minggu ke (2)
JADWAL RENCANA KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Minggu ke | 2
| Tanggal | 2019-06-07 | s.d. | 2019-06-13
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%)
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 4
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 3
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  | 100 | 7

## Realisasi Minggu ke (1)
REALISASI KERJA
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
|  | Minggu ke | 1
|  | Tanggal | 2019-05-31 | s.d. | 2019-06-06
No |  | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Volume Realisasi | % Item | Bobot Realisasi (%) | Deviasi / Selisih
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 |  | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a |  | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
b |  | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
c |  | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d |  | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a |  | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b |  | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a |  | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 4 |  |  | 0 | -4
NO | ID REALISASI | URAIAN KERJA | SATUAN | VOLUME | BOBOT KONTRAK (%) | BOBOT RENCANA (%) | VOLUME REALISASI | %ITEM | BOBOT REALISASI (%) | DEVIASI / SELISIH
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 | L000001 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | L000002 | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
b | L000003 | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
c | L000004 | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | L000005 | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | L000006 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | L000007 | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | L000008 | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | L000009 | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | L000010 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | L000011 | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(0): Jumlah; (5): 100; (6): 4 |  | 0 | -4

## Realisasi Minggu ke (2)
REALISASI KERJA
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
|  | Minggu ke | 2
|  | Tanggal | 2019-06-07 | s.d. | 2019-06-13
No |  | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Volume Realisasi | % Item | Bobot Realisasi (%) | Deviasi (%)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 |  | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a |  | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 4 | 5 | 100 | 20 | 16
b |  | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 3 | 5 | 100 | 15 | 12
c |  | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d |  | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a |  | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b |  | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c |  | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a |  | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 7 |  |  | 35 | 28
No | ID REALISASI | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Volume Realisasi | % Item | Bobot Realisasi (%) | Deviasi (%)
(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 | L000001 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | L000002 | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 4 | 5 | 100 | 20 | 16
b | L000003 | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 3 | 5 | 100 | 15 | 12
c | L000004 | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | L000005 | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | L000006 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | L000007 | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | L000008 | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | L000009 | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | L000010 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | L000011 | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): Jumlah; (5): 100; (6): 7 |  | 35 | 28

## Hasil Lap Mingguan
LAPORAN REALISASI PEKERJAAN
| Periode | : | 7-Feb-19 s/d 13-Feb-19
| Minggu ke | : | 2
| Kontraktor | : | PT. Data Solusindo
| Nama Proyek | : | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Nomor Kontrak | : | PD.05.01/30/1/1/D2/GM/CJBI-19
| Nilai Kontrak | : | 543000000
| Tanggal Mulai | : | 2019-01-30
| Tanggal Selesai | : | 2019-04-29
| Waktu Pekerjaan | : | 90 | hari kalender
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SATUAN | KONTRAK |  | PROGRES PEKERJAAN FISIK MINGGUAN | [8 empty] | PROGRES RENCANA (%) | DEVIASI / SELISIH (%)
[6 empty] | S.D. MINGGU LALU |  |  | MINGGU INI |  |  | S.D MINGGU INI
|  |  |  | Volume | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%)
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera)
a | Pemasangan IP Camera Outdoor |  | unit | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 8 | 2 | 40 | 8 | 4 | 4
b | Pemasangan IP Camera Indoor |  | unit | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 3
c | Pemasangan Network Video Recorder |  | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply |  | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris
a | Pemasangan Kabel UTP |  | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna |  | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct |  | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning |  | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 |  | 14 | 7 | 7
[10 empty] | MONITORING PROGRES S/D TANGGAL |  |  |  | 2019-02-13
[10 empty] | PROGRES RENCANA |  |  |  | (%) |  | 7
[10 empty] | PROGRES AKTUAL |  |  |  | (%) |  | 14
[10 empty] | DEVIASI |  |  |  | (%) |  | 7
| DGM OPERASI & TEKNIK | [5 empty] | Diperiksa Oleh |  |  |  |  | Diajukan Oleh
| PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) | [5 empty] | ASISTEN DGM TEKNIK |  |  |  |  | PT. DATA SOLUSINDO
CABANG JAMBI
| TRI SUSILO PRAWOKO | [5 empty] | ISPIN ROZALI |  |  |  |  | YOGI SAPUTRA
| NIPP. 265105688 | [5 empty] | NIPP. 272026830 |  |  |  |  | Direktur

## DataTagihan
DATA TAGIHAN
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
NO | ID TAGIHAN | NAMA TAGIHAN | TANGGAL | PERSENTASE | NILAI TAGIHAN | NOTE | UBAH / DOWNLOAD
1 | T000001 | Pembayaran Termyn 1 | 2019-06-01 | 25% | 188850000 | Mohon pembayaran tersebut dapat ditransfer ke: - Nama Bank: Mandiri - Nomor Rekening : 1200007768513 - a.n. Nama Rekening : PT. DATA SOLUSINDO
2 | T000002 | Pembayaran Termyn 2 | 2019-08-01 | 25% | 188850000 | Mohon pembayaran tersebut dapat ditransfer ke: - Nama Bank: Mandiri - Nomor Rekening : 1200007768513 - a.n. Nama Rekening : PT. DATA SOLUSINDO
JUMLAH |  |  |  | 50% | 377700000
NO | ID TAGIHAN | NAMA TAGIHAN | TANGGAL | PERSENTASE | NILAI TAGIHAN | NOTE | UBAH / HAPUS
JUMLAH |  |  |  |  | 0

## DataTagihan (2) (hidden)
DATA TAGIHAN
|  | ID Proyek | 0001
|  | Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
NO | ID TAGIHAN | NAMA TAGIHAN | TANGGAL | PROGRES | NILAI TAGIHAN | NAMA BANK | NOMOR REKENING | ATAS NAMA | UBAH / HAPUS
1 | T000001 | Pembayaran Termyn 1 | 2019-06-01 | 25% | #REF! | Mandiri | 1200007768513 | PT. DATA SOLUSINDO
2 | T000002 | Pembayaran Termyn 2 | 2019-08-01 | 50% | #REF! | BNI | 74122101 | YOGI SAPUTRA
JUMLAH |  |  |  |  | #REF!
NO | ID TAGIHAN | NAMA TAGIHAN | TANGGAL | PROGRES | NILAI TAGIHAN | NAMA BANK | NOMOR REKENING | ATAS NAMA | UBAH / HAPUS
JUMLAH |  |  |  |  | 0

## CetakTagihan
INVOICE
| Kepada | : | PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi
| Alamat | : | Jl. Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku Jambi
| Nama Pekerjaan | : | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Nomor Kontrak | : | PD.02/31/5/1/D5/GM/C.JBI-19
| Tanggal Kontrak | : | 2019-05-31
| Nilai Kontrak | : | 755400000
NO | DESCRIPTION |  | QTY | PRICE | TOTAL
1 | Pembayaran Termyn 1 |  | 1 | 188850000 | 188850000
Total |  |  |  |  | 188850000
Terbilang |  |  | Seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah
Note: Mohon pembayaran tersebut dapat ditransfer ke: - Nama Bank: Mandiri - Nomor Rekening : 1200007768513 - a.n. Nama Rekening : PT. DATA SOLUSINDO
Jambi, 1 Juni 2019
PT. DATA SOLUSINDO
YOGI SAPUTRA
Direktur
Materai 6000

## Dashboard
DATA PROYEK
NO | ID PROYEK | NAMA PROYEK | NAMA REKANAN | PROGRES
1 | 0001 | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PT. Data Solusindo | 50%
2 | 0002 | Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur, Jaringan, Dan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Digital Port Di Pelabuhan Talang Duku Dan Muara Sabak | PT. Electronic Komunika Informasi | 33%
3 | 0003 | Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Kegiatan CFS Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2019 | PT. Aplikasi Anak Bangsa | 40%
4 | 0004 | Pembuatan Ruang Information Center di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PT. Arya Duta Mandiri | 100%
5 | 0005 | Pekerjaan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Digitalisasi Operasional CFS di Pelabuhan Indonesia II (persero) Cabang Jambi | PT. Sigma Solusi Data | 75%