## DataUser
DATA USER
NO | ID USER | USERNAME | NAMA LENGKAP | PASSWORD | TIPE USER | UBAH / HAPUS
1 | 001 | admin | Admin | 12345 | Admin
2 | 002 | manager | Manager | 12345 | Manager
3 | 003 | user003 | PT. Data Solusindo | 12345 | Rekanan
4 | 004 | user004 | PT. Electronic Komunika Informasi | 12345 | Rekanan
5 | 005 | user005 | PT. Aplikasi Anak Bangsa | 12345 | Rekanan
6 | 006 | user006 | PT. Arya Duta Mandiri | 12345 | Rekanan
Keterangan Menu:
Admin |  | : All
Manager |  | : Dashboard, Laporan
Rekanan |  | : Realisasi, Laporan, Tagihan

## DataProyek
DATA PROYEK
NO | ID PROYEK | NAMA PROYEK | NOMOR KONTRAK | NILAI KONTRAK | NAMA REKANAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | UBAH / HAPUS
1 | 0001 | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PD.02/31/5/1/D5/GM/C.JBI-19 | 755400000 | PT. Data Solusindo | 2019-05-31 | 2019-09-22
2 | 0002 | Pekerjaan Peningkatan Infrastruktur, Jaringan, Dan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Digital Port Di Pelabuhan Talang Duku Dan Muara Sabak | PD.02/15/5/2/D5/GM/C.JBI-19 | 1250550000 | PT. Electronic Komunika Informasi | 2019-05-15 | 2019-11-11
3 | 0003 | Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Kegiatan CFS Cabang Pelabuhan Jambi tahun 2019 | PD.02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19 | 512725000 | PT. Aplikasi Anak Bangsa | 2019-03-10 | 2019-07-08
4 | 0004 | Pembuatan Ruang Information Center di Pelabuhan Talang Duku Jambi | PD.02/10/3/1/D5/GM/C.JBI-19 | 1525800000 | PT. Arya Duta Mandiri | 2019-02-12 | 2019-08-11

## DataUraianKerja
DATA URAIAN KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Ubah
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15
Jumlah |  |  |  | 100

## Jadwal Minggu ke (1)
JADWAL RENCANA KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Minggu ke | 1
| Tanggal | 2019-05-31 | s.d. | 2019-06-06
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Ubah
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  | 100 | 4

## Jadwal Minggu ke (2)
JADWAL RENCANA KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Minggu ke | 2
| Tanggal | 2019-06-07 | s.d. | 2019-06-13
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Ubah
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 4
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 3
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0
Jumlah |  |  |  | 100 | 7

## Realisasi Minggu ke (1)
REALISASI KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Minggu ke | 1
| Tanggal | 2019-05-31 | s.d. | 2019-06-06
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Volume Realisasi | % Item | Bobot Realisasi (%) | Deviasi / Selisih | Ubah
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  |  | 100 | 4 |  |  | 0 | -4

## Realisasi Minggu ke (2)
REALISASI KERJA
| ID Proyek | 0001
| Nama Proyek | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Minggu ke | 2
| Tanggal | 2019-06-07 | s.d. | 2019-06-13
No | Uraian Kerja | Satuan | Volume | Bobot Kontrak (%) | Bobot Rencana (%) | Volume Realisasi | % Item | Bobot Realisasi (%) | Deviasi (%) | Ubah
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(4)*100 | (9)=(8)/100*(5) | (10)=(9)-(6)
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera) | 0 | 0
a | Pemasangan IP Camera Outdoor | unit | 5 | 20 | 4 | 5 | 100 | 20 | 16
b | Pemasangan IP Camera Indoor | unit | 5 | 15 | 3 | 5 | 100 | 15 | 12
c | Pemasangan Network Video Recorder | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris | 0 | 0
a | Pemasangan Kabel UTP | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing | 0 | 0
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah |  |  |  | 100 | 7 |  |  | 35 | 28

## Hasil Lap Mingguan
| Periode | : | 7-Feb-19 s/d 13-Feb-19
| Minggu ke | : | 2
| Kontraktor | : | PT. Data Solusindo
| Nama Proyek | : | Pengadaan dan Pemasangan Perangkat CCTV di Pelabuhan Talang Duku Jambi
| Nomor Kontrak | : | PD.05.01/30/1/1/D2/GM/CJBI-19
| Nilai Kontrak | : | 543000000
| Tanggal Mulai | : | 2019-01-30
| Tanggal Selesai | : | 2019-04-29
| Waktu Pekerjaan | : | 90 | hari kalender
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SATUAN | KONTRAK |  | PROGRES PEKERJAAN FISIK MINGGUAN | [8 empty] | PROGRES RENCANA (%) | DEVIASI / SELISIH (%)
[6 empty] | S.D. MINGGU LALU |  |  | MINGGU INI |  |  | S.D MINGGU INI
|  |  |  | Volume | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%) | Volume | % item | Bobot (%)
1 | Pemasangan Perangkat CCTV (IP Camera)
a | Pemasangan IP Camera Outdoor |  | unit | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 8 | 2 | 40 | 8 | 4 | 4
b | Pemasangan IP Camera Indoor |  | unit | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 6 | 2 | 40 | 6 | 3 | 3
c | Pemasangan Network Video Recorder |  | unit | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Pemasangan Storage Disk dan Power Supply |  | unit | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pemasangan Perangkat Pendukung dan Akesoris
a | Pemasangan Kabel UTP |  | m' | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b | Pemasangan Kabel Eterna |  | m' | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c | Pemasangan Pipca Conduct |  | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalasi Software dan Testing
a | Instalasi Camera, Test dan Commisioning |  | Ls | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | MONITORING PROGRES S/D TANGGAL |  |  |  | 2019-02-13
[10 empty] | PROGRES RENCANA |  |  |  | (%) |  | 2.5
[10 empty] | PROGRES AKTUAL |  |  |  | (%) |  | 10
[10 empty] | DEVIASI |  |  |  | (%) |  | 7.5
| DGM OPERASI & TEKNIK | [5 empty] | Diperiksa Oleh |  |  |  |  | Diajukan Oleh
| PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) | [5 empty] | ASISTEN DGM TEKNIK |  |  |  |  | PT. DATA SOLUSINDO
CABANG JAMBI
| TRI SUSILO PRAWOKO | [5 empty] | ISPIN ROZALI |  |  |  |  | YOGI SAPUTRA
| NIPP. 265105688 | [5 empty] | NIPP. 272026830 |  |  |  |  | Direktur